- 2021年辅警经费项目绩效评价报告

- 摘要

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我们接受巫山县财政局委托，对2021年辅警经费项目进行绩效评价。现将评价情况报告摘要如下：

- 一、基本情况

- 警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员，统称“辅警”。如今，辅警已经成为维护我国社会治安稳定的重要辅助力量，他们作为警察助手，专门协助或配合公安机关维护国家安全和社会治安秩序，是充分体现群众性的辅助警力。2021年巫山县公安局辅警编制人数为546名，实际纳入辅警经费核算的辅警546名。

- 二、绩效评价结果

经综合评价，2021年辅警经费项目绩效评价得分86.84分，评定等级为“良”。

巫山县公安局合理合规使用2021年辅警经费，在降低犯罪率，提升破案率，维护社会公共安全方面效果良好，但绩效管理、合同管理、业务培训等方面需加强。

- 三、发现的主要问题

- （一）绩效目标不明确、量化指标不够

- 2021年辅警经费项目预算申报时，仅对项目预算做申报，相关绩效目标及指标的设置不够明确、细化，未通过绩效目标设立量化的指标。

- （二）合同管理与执行不够规范

- 依据巫山县公安局与重庆名盾保安服务有限公司、巫山县巫峡保安服务有限责任公司签订的劳务派遣合同，巫山县公安局根据劳务派遣人员的考勤考核等综合劳务考核实施相应的奖惩措施。巫山县公安局未提供公安局警务辅助人员的考核情况。

- 建立健全长效管理机制方面需加强

- 在建立健全长效管理机制方面，未能提供连续性工作规划、年度工作方案等，有待进一步完善。

- （四）存在部分工资未及时发放、未及时对辅警人员进行培训的情况。

- 四、有关建议

- （一）明确绩效目标，强化绩效自评工作。建议项目单位重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。根据项目的预算内容和明细，梳理出项目绩效目标，从项目投入、项目管理、项目产出等方面及所产生的社会效益、经济效益及影响力指标，为项目实施指明实施目的和方向，增加项目实施效果，提高项目实施意义。强化绩效自评组织工作，保证绩效自评工作质量。

- （二）建议项目单位加强对项目预算执行及控制情况的监控及分析，通过对项目实际运行情况与预算及预算假设的分析基础上，查找出影响绩效目标实现的业务流程中低效的因素，并有针对性地采取相应措施，将其应用到下一年度的工作管理中，确保项目单位管理职能有效履行，建立健全长效管理机制。

- （三）严格按照合同约定条款，定期或不定期对辅警人员的工作动态进行考核，提高合同执行准确性，保障服务购买方和提供方的权益，确保项目有序推进。

- （四）在实际运行过程中，注意资金拨付的及时性，加强对预算执行的监督管理，按时拨付工资及社保，保障辅警人员劳动权益，避免付款滞后情况发生。

（五）加强业务培训。加强对辅警的教育与训练，及时开展培训工作，增强辅警人员对制度的理解；不定期对警务辅助人员开展各种形式的业务技能培训，重点解决辅警在工作中出现的各种业务问题，全面提高辅警的业务素质。

重庆京非会计师事务所

CHONGQING  JINGFEI  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS

重京非审[2022]ZX-4-5号

- 2021年辅警经费项目

绩效评价报告

重庆市巫山县财政局：

我们接受贵单位委托，对2021年辅警经费项目进行绩效评价。巫山县公安局对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。我们的评价是依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）等相关文件规定实施的，在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、询问调查、统计分析等我们认为必要的程序。现将评价情况报告如下：

## 基本情况

## 项目基本情况

警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员，统称“辅警”。如今，辅警已经成为维护我国社会治安稳定的重要辅助力量，他们作为警察助手，专门协助或配合公安机关维护国家安全和社会治安秩序，是充分体现群众性的辅助警力。2021年巫山县公安局辅警编制人数为546名，实际纳入辅警经费核算的辅警546名。

## 任务下达和投资预算

巫山县财政局《关于2021年县级部门预算批复的通知》（巫山财预〔2021〕1号），确定下达的2,571.93万元资金作为财政补助用于巫山县公安局辅警经费。

## 项目总体目标

维护社会公共安全，完善社会治安防控体系，降低案件发案率，提高案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感。提升预知、预警和处置能力，维护经济市场秩序，提高服务群众水平，严防安全事故发生。

## 项目绩效目标

维护经济市场秩序，提高服务群众水平，严防安全事故发生，降低犯罪率，提升破案率。

## 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、范围

1、绩效目的

评价2021年辅警经费项目绩效目标完成情况，剖析2021年辅警经费项目资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，保障财政资金使用科学、规范、高效，总结与分析专项资金使用效率与效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政专项资金管理水平和高效运行，为政府相关决策及同类专项资金安排提供参考依据。

2、绩效范围

本次绩效评价的范围为2021年辅警经费使用情况，涉及资金2,571.93万元。

## 绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循科学规范原则，经过规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循依据充分原则，收集相关文件及资料，并要通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择项目产出、项目效果、业务管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价依据

- 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

- 《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

- 巫山县财政局《关于2021年县级部门预算批复的通知》（巫山财预〔2021〕1号）；

- 巫山县公安局提供的项目实施、支付凭证等相关资料；

- 其他与该项目有关的资料。

3、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计绩效评价指标体系。

指标体系由一级指标4个，二级指标11个，三级指标17个。

包括决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金落实、组织实施、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度等11个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率、项目自评、组织管理、制度建立执行、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性、实际完成率、质量达标率、完成及时率、社会效益、可持续影响、服务对象满意度17个三级指标。

各级指标情况详见附表《2021年辅警经费项目绩效评价指标评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-90分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-80分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

4、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

- 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

- 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，成立绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与预算单位和实施单位对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目情况进行梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、绩效评价重点

（1）决策：包括项目立项、绩效目标、资金落实等评价内容。

（2）过程：包括组织实施、财务管理等评价内容。

（3）产出：包括产出数量、产出质量、产出时效等评价内容。

（4）效益：包括项目效益、满意度等评价内容。

3、组织实施

本次绩效评价由重庆市巫山县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取巫山县公安局对2021年辅警经费项目情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。

（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

4、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施单位及相关部门征求意见，与重庆市巫山县财政局就绩效评价报告交换意见。

（3）形成正式报告。

## 综合评价情况及评价结论

## 综合评价情况

巫山县公安局合理合规使用2021年辅警经费，在降低犯罪率，提升破案率，维护社会公共安全方面效果良好，但绩效管理、合同管理、业务培训等方面需加强。

## 评价结论

经综合评价，2021年辅警经费项目绩效评价得分86.84分，评定等级为“良”。

## 绩效评价指标分析

我们按照工作实施方案计划和安排绩效评价工作，在对项目基础资料进行梳理的基础上，设计调查问卷，汇总评分并形成评价报告。此次评价内容主要是从该项目的决策、过程、产出、效益4个方面进行评价。

本项目绩效评价指标体系确定为：一级指标4个，分别为决策（20分）、过程（30分）、产出（15分）、效益（35分）。

## 决策

本指标主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率。本指标总分20分，得分17分。

- 项目立项规范性（总分4分，得分4分）

- 2021年辅警经费项目的申请设立、提交的文件材料、事前决策均按照规定的程序在预算平台上进行申报，预算经过论证。

- 绩效目标合理性（总分4分，得分4分）

- 巫山县公安局设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，是为促进事业发展所必需。

- 绩效指标明确性（总分6分，得分3分）

- （1）巫山县公安局依据绩效目标设定的绩效指标可与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本指标3分，得分3分。

- （2）绩效目标表中的绩效目标未细分为具体的指标，未能通过清晰、可衡量的指标值体现绩效目标。本指标3分，得分0分。

- 4、资金到位率（总分3分，得分3分）

- 2021年辅警经费项目计划投入资金25,719,275.68元，2021年实际到位金额25,719,275.68元。资金到位率100%。

- 5、资金支付率（总分3分，得分3分）

- 2021年辅警经费项目到位资金25,719,275.68元，支付资金24,182,701.25元，资金支付率94.03%。

## 过程

本指标主要评价项目自评、组织管理、制度建立执行、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性。本指标总分30分，得分27分。

- 项目自评（总分3分，得分3分）

- 巫山县公安局对2021年辅警经费项目开展了项目自评，并提供了自评报告和自评表。

- 组织管理（总分4分，得分4分）

- 巫山县公安局通过建立辅警办负责项目推进工作，且对重大事项实行集体决策和会签制度。

- 制度建立执行（总分6分，得分6分）

- （1）劳务派遣合同按规定签订，遵守相关法律法规和相关管理规定。依据巫山县公安局党委2020年第12次会议纪要，同意巫山县公安局继续与重庆名盾保安服务有限公司、巫山县巫峡保安服务有限责任公司劳务派遣合同。本指标3分，得分3分。

- （2）执行《重庆市公安局辅警管理制度汇编》等业务管理制度；管理制度规范、合规、完整。本指标3分，得分3分。

- 项目质量可控性（总分5分，得分2分）

- （1）制定了《巫山县公安局警务辅助人员考核工作实施细则（试行）》，与辅警人员相关的质量保障控制体系健全，加强辅警人员的管理工作。本指标2分，得分2分。

- （2）依据巫山县公安局与重庆名盾保安服务有限公司、巫山县巫峡保安服务有限责任公司签订的劳务派遣合同，巫山县公安局根据劳务派遣人员的考勤考核等综合劳务考核实施相应的奖惩措施。巫山县公安局未提供公安局警务辅助人员的考核情况。本指标3分，得分0分。

- 财务制度健全性（总分4分，得分4分）

- 巫山县公安局根据《巫山县公安局财务管理规定（暂行）》进行资金管理，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

- 资金使用合规性（总分8分，得分8分）

- 2021年辅警经费项目资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；重大开支经过评估认证，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 产出

本指标主要评价该项目的实际完成率、质量达标率、完成及时率。本指标总分15分，得分12分。

- 实际完成率（总分5分，得分5分）

- 2021年辅警经费项目中公安局按照标准支付辅警人员工资、补贴等。

- 质量达标率（总分4分，得分3分）

- 巫山县公安局严把人员入口、确保人员素质、加强考核；因巫山县公安局未提供辅警人员考勤记录，通过工资支付凭证推断在岗率达标，酌情扣1分。

- 完成及时率（总分6分，得分4分）

- （1）通过绩效自评及现场询问得知对辅警人员进行了培训，但培训不及时。扣1分。

- （2）随机向辅警人员发放19份调查问卷，有36.84%的辅警人员表示工资未及时足额发放。扣1分。

## 效益

本指标主要评价带来的社会效益、可持续影响及服务对象满意度。本指标值总分35分，绩效评价得分30.84分。

- 社会效益（总分10分，得分10分）

辅警在协助公安机关建设和维护社会长治久安中发挥了重要作用，产生了良好的社会效益。

- 可持续影响（总分12分，得分11分）

（1）巫山县公安局按照《重庆市公安局辅警管理制度汇编》执行辅警管理，但未能提供连续性工作规划、年度工作方案等，酌情扣减1分。

（2）经发放调查问卷，大部分辅警人员工作时间在3年以上，结合支付凭证所附工资表，人员流动性在合理范围之内。

- 服务对象满意度（总分13分，得分9.84分）

- （1）经实地走访及发放调查问卷，收回有效调查问卷20份，有18人认为当地治安很好，有2人认为偶尔有一些治安问题。综合满意度为90%。本指标8分，得分8分。

- （2）随机向辅警人员发放19份调查问卷，26.32%的辅警人员认为休假未得到合理保证，100%的辅警人员认为相较于工作强度来说，工资水平偏低。经综合评判满意度，得分为2.5*（1-26.32%）+2.5*（1-100%）=1.84分。本指标5分，得分1.84分。

## 主要经验及做法、存在的问题

## 主要经验及做法

- 整章建制。巫山县公安局整体沿用《重庆市公安局辅警管理制度汇编》并参照执行，另根据工作实际，下发《巫山县公安局警务辅助人员考核工作实施细则》等规章制度，从日常管理、考核办法、层级晋升、保密管理、奖惩办法、合同解除等方面进行了细化，为辅警队伍规范化管理提供了有效的制度支撑。

- 严把入口。规范招聘程序，参照公务员招录模式实行统一招录，明确年龄、学历、身体素质等“门槛条件”，通过笔试、面试、体检、政审等层层考核选拔，在笔试、面试、体检环节中，邀请驻局纪检监察组工作人员全程参与，实施现场监督。制定培训制度，对辅警进行必要的培训，做到入警先培训、年年有培训，提高辅警的业务能力素质。

## 存在的问题

- 1、绩效目标不明确、量化指标不够

- 2021年辅警经费项目预算申报时，仅对项目预算做申报，相关绩效目标及指标的设置不够明确、细化，未通过绩效目标设立量化的指标。

- 2、合同管理与执行不够规范

- 依据巫山县公安局与重庆名盾保安服务有限公司、巫山县巫峡保安服务有限责任公司签订的劳务派遣合同，巫山县公安局根据劳务派遣人员的考勤考核等综合劳务考核实施相应的奖惩措施。巫山县公安局未提供公安局警务辅助人员的考核情况。

- 3、建立健全长效管理机制方面需加强管理

- 在建立健全长效管理机制方面，未能提供连续性工作规划、年度工作方案等，有待进一步完善。

- 4、存在部分工资未及时发放、未及时对辅警人员进行培训的情况

## 绩效评价结果应用建议

- （一）明确绩效目标，强化绩效自评工作。建议项目单位重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。根据项目的预算内容和明细，梳理出项目绩效目标，从项目投入、项目管理、项目产出等方面及所产生的社会效益、经济效益及影响力指标，为项目实施指明实施目的和方向，增加项目实施效果，提高项目实施意义。强化绩效自评组织工作，保证绩效自评工作质量。

- （二）建议项目单位加强对项目预算执行及控制情况的监控及分析，通过对项目实际运行情况与预算及预算假设的分析基础上，查找出影响绩效目标实现的业务流程中低效的因素，并有针对性地采取相应措施，将其应用到下一年度的工作管理中，确保项目单位管理职能有效履行，建立健全长效管理机制。

- （三）严格按照合同约定条款，定期或不定期对辅警人员的工作动态进行考核，提高合同执行准确性，保障服务购买方和提供方的权益，确保项目有序推进。

- （四）在实际运行过程中，注意资金拨付的及时性，加强对预算执行的监督管理，按时拨付工资及社保，保障辅警人员劳动权益，避免付款滞后情况发生。

## （五）加强业务培训。加强对辅警的教育与训练，及时开展培训工作，增强辅警人员对制度的理解；不定期对警务辅助人员开展各种形式的业务技能培训，重点解决辅警在工作中出现的各种业务问题，全面提高辅警的业务素质。

## 七、报告需要说明的其他事项

（一）本次绩效评价提供的申报资料和证明材料的真实性、合法性和完整性，是由委托单位及相关提供资料单位负责。我们的责任是根据资料做出客观分析判断，进行项目绩效评价工作。

（二）本报告及附件未经本所和委托方同意，不得向委托方之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所概不承担任何责任。

附表：

2021年辅警经费项目绩效评价指标评分表

附件：

- 重庆京非会计师事务所（普通合伙）营业执照复印件

- 重庆京非会计师事务所（普通合伙）执业证书复印件

重庆京非会计师事务所（普通合伙）

中国 * 重庆 二○二二年十二月十二日